## Epicas
ID | Épica | Descripción | Objetivo / Valor | Prioridad | Estado | Responsable | Observaciones
EP-01 | Autenticación y Perfiles de Usuario | Permitir que los clientes se registren, inicien sesión y gestionen su perfil. | Personalizar la experiencia de compra y habilitar historial de pedidos. | Alta | Pendiente
EP-02 | Catálogo de Productos | Mostrar el catálogo de materiales de arte (pinturas, lienzos, cuadernos) con variantes como color, tamaño y marca. | Que el cliente encuentre y elija el producto exacto que necesita. | Alta | Pendiente
EP-03 | Carrito de Compras y Checkout | Permitir agregar productos al carrito, gestionar cantidades y completar la compra. | Convertir la navegación en una venta concretada. | Alta | Pendiente
EP-04 | Gestión de Pedidos | Dar seguimiento al estado del pedido desde la compra hasta la entrega. | Transparencia para el cliente y control operativo para el admin. | Media | Pendiente
EP-05 | Panel de Administración | Gestionar inventario, productos y pedidos desde un panel dedicado. | Mantener la tienda operativa y actualizada sin tocar la base de datos directamente. | Alta | Pendiente
EP-06 | Favoritos y Kits Recomendados | Guardar productos favoritos y ofrecer kits curados según tipo de proyecto (acuarela, óleo, sketching). | Diferenciar la tienda y facilitar la compra a artistas principiantes. | Baja | Pendiente |  | STRETCH (opcional) — descartar primero si trabajas solo/a y falta tiempo.

## Historias de Usuario
ID | Épica | Historia | Como | Quiero | Para | Prioridad | Sprint | Criterio de Aceptación | Estado | Review | Responsable | Observaciones | Story Points (SP)
HU-01 | EP-01 | Registro de usuario | visitante | crear una cuenta con mi correo y contraseña | poder comprar y guardar mi información de envío | Alta | Sprint 1 | El sistema valida que el correo no esté registrado; contraseña mínimo 8 caracteres; el usuario queda creado en la base de datos. | Pendiente | Pendiente |  |  | 3
HU-02 | EP-01 | Inicio de sesión | usuario registrado | iniciar sesión con mis credenciales | acceder a mi cuenta y mis pedidos | Alta | Sprint 1 | Login válido redirige al home autenticado; credenciales inválidas muestran error; se genera token de sesión (JWT). | Pendiente | Pendiente |  |  | 3
HU-03 | EP-01 | Editar perfil | usuario autenticado | editar mis datos personales y dirección de envío | mantener mi información actualizada | Media | Sprint 1 | Los cambios se guardan y persisten; se validan los campos requeridos. | Pendiente | Pendiente |  | STRETCH — editar perfil no es crítico para el flujo de compra. | 2
HU-04 | EP-02 | Listado de productos | cliente | ver el catálogo organizado por categoría (pinturas, lienzos, cuadernos) | encontrar fácilmente lo que necesito | Alta | Sprint 1 | El listado carga desde la API, muestra imagen, nombre, precio y categoría; incluye paginación. | Pendiente | Pendiente |  |  | 3
HU-05 | EP-02 | Filtrado y búsqueda | cliente | filtrar productos por categoría, color, tamaño y precio | encontrar el producto exacto que busco | Alta | Sprint 2 | Los filtros actualizan el listado sin recargar la página; la combinación de filtros funciona correctamente. | Pendiente | Pendiente |  |  | 5
HU-06 | EP-02 | Detalle de producto con variantes | cliente | ver el detalle de un producto y seleccionar variante (color de pintura, tamaño de lienzo) | elegir la opción correcta antes de comprar | Alta | Sprint 2 | Al cambiar de variante se actualiza precio/stock/imagen; no se puede agregar al carrito sin seleccionar variante. | Pendiente | Pendiente |  |  | 5
HU-07 | EP-03 | Agregar al carrito | cliente | agregar productos con su variante y cantidad al carrito | reunir mis compras antes de pagar | Alta | Sprint 2 | El carrito persiste durante la sesión; se valida el stock disponible al agregar. | Pendiente | Pendiente |  |  | 3
HU-08 | EP-03 | Editar carrito | cliente | modificar cantidades o eliminar productos del carrito | ajustar mi compra antes de pagar | Media | Sprint 2 | El total se recalcula automáticamente al modificar el carrito. | Pendiente | Pendiente |  |  | 3
HU-09 | EP-03 | Checkout | cliente | completar el pago e ingresar mi dirección de envío | finalizar mi compra | Alta | Sprint 3 | Se genera un pedido con estado "Pendiente"; se valida stock antes de confirmar; se descuenta el stock tras la compra. | Pendiente | Pendiente |  |  | 8
HU-10 | EP-04 | Historial de pedidos | cliente | ver el historial y estado de mis pedidos | hacer seguimiento de mis compras | Media | Sprint 3 | La lista muestra fecha, total y estado actual de cada pedido. | Pendiente | Pendiente |  |  | 2
HU-11 | EP-04 | Actualizar estado de pedido | administrador | actualizar el estado de un pedido (preparando, enviado, entregado) | mantener informado al cliente | Media | Sprint 3 | El cambio de estado se refleja en la vista del cliente. | Pendiente | Pendiente |  | STRETCH — el cliente ya ve el pedido en HU-10; actualizar estado manualmente no es crítico. | 2
HU-12 | EP-05 | CRUD de productos | administrador | crear, editar y eliminar productos y sus variantes | mantener el catálogo actualizado | Alta | Sprint 2 | El formulario valida campos obligatorios (nombre, precio, stock, categoría); los cambios se reflejan de inmediato en el catálogo público. | Pendiente | Pendiente |  |  | 5
HU-13 | EP-05 | Gestión de stock | administrador | visualizar y actualizar el stock de cada variante | evitar vender productos agotados | Media | Sprint 3 | Se muestra una alerta visual cuando el stock de una variante es menor a 5 unidades. | Pendiente | Pendiente |  | STRETCH — alerta de stock bajo, no bloquea el flujo principal. | 3
HU-14 | EP-05 | Dashboard de ventas | administrador | ver un resumen de ventas y pedidos recientes | tener visibilidad del estado del negocio | Baja | Sprint 4 | Muestra total de ventas del mes, pedidos pendientes y productos más vendidos. | Pendiente | Pendiente |  | STRETCH — dashboard de ventas, valor bajo para el esfuerzo trabajando solo/a. | 5
HU-15 | EP-06 | Guardar favoritos | cliente | marcar productos como favoritos | encontrarlos rápidamente después | Baja | Sprint 4 | La lista de favoritos es accesible desde el perfil y persiste entre sesiones. | Pendiente | Pendiente |  | STRETCH — parte de EP-06, descartar primero si falta tiempo. | 2
HU-16 | EP-06 | Kits recomendados | cliente | ver kits de materiales recomendados según el tipo de proyecto (acuarela, óleo, sketching) | comprar todo lo que necesito en un solo paso | Baja | Sprint 4 | Cada kit agrupa productos relacionados y permite "agregar todo al carrito" con un clic. | Pendiente | Pendiente |  | STRETCH — parte de EP-06, descartar primero si falta tiempo. | 5